КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1

Построить сетевые модели «узел-работа» и «дуга-работа». Выполнить временной и ресурсный анализ

- Построить две сетевых модели (дуга-работа и узел-работа)

- Сделать расчет сети в Excel по двум моделям (дуга-работа и узел-работа)

- Построить  в Excel две диаграммы Ганта (КМР и КМП) с ресурсным профилем

- Построить сглаженный ресурсный профиль (проект ограничен по времени)

Вариант 9

| Операция (работа) | Последователи | Предшественники | Продолжительность (дни) | Рабочая сила (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C |  | 3 | 9 |
| B | D,E |  | 4 | 8 |
| C | G,H | A | 5 | 0 |
| D | G,H | B | 8 | 1 |
| E | F,J | B | 6 | 3 |
| F | I | E | 8 | 2 |
| G | I | C, D | 7 | 1 |
| H | K,M,O | C, D | 11 | 3 |
| I | K,M,O | F, G | 3 | 4 |
| J | L | E | 14 | 0 |
| K | L | H, I | 5 | 5 |
| L | N | J, K | 4 | 6 |
| M | N | H, I | 7 | 7 |
| N | P | L, M | 8 | 4 |
| O | P | H, I | 11 | 2 |
| P |  | N, O | 7 | 1 |

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

Вариант 9

Рассмотрим простой проект, состоящий из восьми работ – рис. 1.

# Рис. 1.

| Операция (i,j) | Нормальные сроки | Сжатые сроки | Увеличение затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | продолжи-тельность | затраты | продолжи- тельность | затраты |  |
| (0,1)-A | 4 | 210 | 3 | 280 | 70 |
| (0,2)-B | 8 | 400 | 6 | 540 | 70 |
| (1,2)-C | 6 | 500 | 4 | 600 | 50 |
| (1,4)-D | 9 | 540 | 7 | 600 | 30 |
| (2,3)-E | 4 | 500 | 1 | 1100 | 200 |
| (2,4)-F | 5 | 150 | 4 | 240 | 90 |
| (3,5)-G | 3 | 150 | 3 | 150 | - |
| (4,5)-H | 8 | 600 | 7 | 700 | 100 |
|  |  | ( = 3050 |  | ( = 4210 |  |

В таблице указаны продолжительность и затраты на каждую операцию, соответствующие нормальному и максимально интенсивному режимам ее выполнения. Чтобы проиллюстрировать влияние ускорения работ на общие затраты, будем учитывать косвенные затраты в размере 130 ден. ед/день.

Задание: Требуется определить календарные планы минимальной стоимости, которые можно реализовать в интервале между точками нормального и максимально интенсивного режимов. Найти оптимальный календарный план.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3

Вариант 9

Компания с ограниченной ответственностью «Jubilee Computer Systems Ltd» выполняет заказ, полученный от ее потребителя. Необходимая информация приведена ниже.

| Операция | Непосредственно предшествующие операции | Срок, дней | Стоимость для ожидаемой продолжительности, ф. cm. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимистический | наиболее вероятный | пессимистический |  |
| А |  | 6 | 10 | 14 | 1200 |
| В |  | 1 | 8 | 9 | 700 |
| С |  | 3 | 4 | 11 | 2000 |
| D | А | 7 | 9 | 17 | 1200 |
| Е | В | 2 | 4 | 12 | 900 |
| F | С | 7 | 9 | 17 | 2300 |
| G | D.E | 3 | 4 | 11 | 400 |
| Н | G,F | 1 | 3 | 5 | 450 |
|  |  |  |  |  | 9150 |

Косвенные издержки, связанные с выполнением проекта, составляют 400 ф. ст. в день. В контракте, заключенном с потребителем, оговорено, что если заказ не будет выполнен в течение 29 дней, сумма штрафа составит 500 ф. ст. за каждый последующий день. Требуется:

1.	Построить сетевой граф. Каково ожидаемое значение времени выполнения всего проекта? Каково значение соответствующей стоимости?

2.	Какова вероятность того, что проект будет завершен без выплаты штрафов?

- Какова вероятность того, что проект будет завершен в промежутке от 21 до 
25 дней?